УТВЕРЖДЕНА

приказом МБДОУ д/с № 28 от «01» сентября 2023г. № 79

«Дорожная карта»

по созданию единой социокультурной среды, направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста

(срок реализации: сентябрь 2023 года - май 2024 года)

Мероприятия по созданию единой социокультурной среды, направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****проведения (подготовки)** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные за исполнение** |
| **БЛОК I. Организационно-методическое сопровождение по формированию основ ранней профориентации****у детей дошкольного возраста** |
| **1.1** | Анализ условий в ДОО, разработка и утверждение Дорожной карты МБДОУ д/с№ 28 по созданию среды, направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольноговозраста, на период с сентября 2023 года по май 2024 года | август 2023 года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста сучетом муниципальных особенностей и приоритетов | Заведующий старший воспитатель  |
| **1.2** | Ознакомление педагогов МБДОУ д/с № 28 с | сентябрь | Реализация мероприятия 2.2 | Старший |
| перечнем игрового и обучающего | 2023 года | «Оборудование дошкольных | воспитатель, |
| оборудования для знакомства детей с |  | образовательных организация |  |
| медицинскими профессиями, |  | для реализации блока | педагоги |
| разработанного рабочей группой |  | медицинских профессий |  |
| Министерства образования Белгородской |  | парциальной образовательной |  |
| области |  | программы «Здравствуй, мир |  |
|  |  | Белогорья!» Региональной |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стратегии обеспечениясистемы здравоохранения Белгородской областимедицинскими кадрами на 2021- 2030 годы |  |
| **1.3** | Изучение педагогов МБДОУ д/с № 28 | октябрь 2023 года | Повышение качества | Старший |  |
|  | методических рекомендаций в части | реализации мероприятий по | воспитатель |  |
|  | программного обеспеченияобразовательной деятельности, использования эффективных технологий | формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста |  |  |
| педагоги |  |
|  | организации деятельности и оснащения |  |  |
|  | развивающей предметно-пространственной |  |  |
|  | среды (в целях формирования основ ранней |  |  |
|  | профориентации у детей дошкольного |  |  |
|  | возраста), разработанных рабочей группой |  |  |
|  | Министерства образования Белгородской |  |  |
|  | области. Внесение изменений в планы |  |  |
|  | мероприятий ДОО. |  |  |
| **БЛОК II. Практико-ориентированное сопровождение образовательной деятельности по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста** |
| **2.1** | Определение социальных партнеров ДОО. | сентябрь | – | Расширение сети | Заведующий |
|  | Заключение договоров с социальными | октябрь |  | взаимодействия с | Кочина О.Н. |
|  | партнерами в целях формирования основ | 2023 года |  | социальными партнёрами по | старший |
|  | ранней профориентации у детей |  |  | вопросу ранней | воспитатель |
|  | дошкольного возраста |  |  | профориентации детей |  Носова Л.И. |
|  |  |  |  | дошкольного возраста |  |
| **2.2** | Создание методического кейса | ноябрь 2023 года | Трансляция лучших | Старший |  |
| «Взаимодействие в рамках социального | образовательных практик с | воспитатель |  |
| партнерства по формированию основранней профориентации детей ранней профориентации детей по направлениям « Наука», «Здравохранение», «ЖКХ» | социальными партнерами по вопросам ранней профориентации  | педагоги |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Органы правопорядка» |  | воспитанниками |  |
| **2.3** | Представление опыта работы МБДОУ д/с№ 28 по реализации направления по формированию основ ранней | октябрь - ноябрь 2023 года | Повышение качества реализации мероприятий поформированию основ ранней | Воспитатели |
| профориентации у детей дошкольного | профориентации у детей |
| возраста на муниципальных методических | дошкольного возраста |
| объединениях воспитателей ДОО |  |
| **2.4** | Проведение мастер-класса для педагогов | октябрь 2023 года | Повышение качества | Старший |
| технологии, направленные на формирование | реализации мероприятий по | воспитатель |
| основ ранней профориентации у детей | формированию основ ранней |  |
| дошкольного возраста | профориентации у детей |  |
|  | дошкольного возраста |  |
| **2.5** | Прохождение педагогами МБДОУ д/с № 28 курсов повышения квалификации попрограмме ранней профориентации дошкольников | Ноябрь декабрь 2023 года | - | Повышение компетентности педагогических работников | Старший воспитатель |
| **2.6** | Организация и проведение конкурса | декабрь |  | Повышение качества | Старший |
| методических материалов (конспектов) по | 2023 года |  | проведения совместных | Воспитатель, |
| реализации технологии ранней |  |  | мероприятий с родительской | педагоги |
| профориентации детей «Гость группы» |  |  | общественностью и оказание |  |
|  |  |  | психолого-педагогической |  |
|  |  |  | поддержки родителям в |  |
|  |  |  | развитии компетенций в |  |
|  |  |  | ранней профориентации детей |  |
|  |  |  | посредством использования |  |
|  |  |  | современных технологий |  |
| **2.7** | Участие в муниципальном конкурсе | декабрь |  | Повышение качества | Старший |
| методических материалов (конспектов) по | 2023 года |  | проведения совместных | Воспитатель, |
| реализации технологии ранней |  |  | мероприятий с родительской | педагоги |
| профориентации детей «Гость группы» |  |  | общественностью и оказание |  |
|  |  |  | психолого-педагогической |  |
|  |  |  | поддержки родителям в |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | развитии компетенций в ранней профориентации детейпосредством использования современных технологий |  |
| **2.8** | Организация и проведение конкурса«Лучшая развивающая предметно – пространственная среда группы по ранней профориентации дошкольников» | февраль 2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части создания условий для ранней профориентации детейраннего и дошкольного возраста | Старший воспитатель, |
| **2.9** | Участие в муниципальном конкурсе«Лучшая развивающая предметно – пространственная среда группы по ранней профориентации дошкольников» | февраль 2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части создания условий для ранней профориентации детей раннего и дошкольноговозраста | Старший воспитатель |
| **2.10** | Организация и проведение конкурса для педагогов, родителей и воспитанников«Дошкольник в мире профессий»: номинация для дошкольников «Я мечтаю стать…» (рисунок); номинация для родителей «Семейные династии» (семейное портфолио); номинация для педагогов«Профессии нашей страны» (институциональные проекты) | апрель 2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Старший воспитатель |
| **2.11** | Участие в муниципальном конкурсе для педагогов, родителей и воспитанников«Дошкольник в мире профессий»: номинация для дошкольников «Я мечтаю стать…» (рисунок); номинация для родителей «Семейные династии» (семейное портфолио); номинация для педагогов | апрель 2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Старший воспитатель |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Профессии нашей страны» (институциональные проекты) |  |  |  |
| **2.12** | Организация и проведение фестиваля по профориентации «Мастерские будущего» | май2024 года | Повышение качествапроведения совместных мероприятий по ранней профориентации с воспитанниками | Старший воспитатель |
| **2.13** | Обсуждение на педагогическом совете вопроса «Об деятельности МБДОУ д/с №28 в рамках реализации направления по ранней профориентации дошкольников» | май2024 года | Трансляция лучших практик в ДОУ по созданию условий для ранней профориентации детей раннего и дошкольноговозраста | Старший воспитатель |
| **2.14** | Систематическое размещение информации по вопросу ранней профориентации детей на сайте ДОУ | не менее одного раза в квартал | Обеспечениеинформационногосопровождения мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Старший воспитатель |
| **БЛОК III. Мониторинг деятельности** |
| **3.1** | Стартовый мониторинг профессиональных дефицитов педагогов МБДОУ д/с № 28, разработка и утверждение планаметодической работы с педагогами | август 2023 года | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заведующий., старший воспитатель  |
| **3.2** | Участие в городском стартовом мониторинге «Организация проектной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | ноябрь 2023 года | Изучение деятельности ДОО г. Белгорода по организации проектной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста | Заведующий , старший воспитатель  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4** | Участие в городском итоговом«Организация проектной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | апрель 2024 года | Изучение деятельности ДОО г. Белгорода по организации проектной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста | Заведующий Кочина О.Н., старший воспитатель Носова Л.И. |
| **3.5** | Итоговый мониторинг профессиональных дефицитов педагогов МБДОУ д/с № 28, разработка и утверждение планаметодической работы с педагогами | май2024 года | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заведующий Кочина О.Н., старший воспитатель Носова Л.И.. |
| **3.6** | Участие в городском итоговом мониторинге состояния работы ДОО по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | май2024 года | Определение результатов проведенной работы по итогам внедрения разработанных механизмов по формированию основ ранней профориентацииу детей дошкольного возраста | Заведующий Кочина О.Н., старший воспитатель Носова Л.И. |